## Gantt
QUẢN LÝ DỰ ÁN – GANTT CHART
Ngày bắt đầu dự án: | 2026-06-24
STT | Công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | % hoàn thành | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14
1 | Lập kế hoạch | Nguyễn Văn A | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 3 | 60%
2 | Thiết kế | Trần Thị B | 2026-06-27 | 2026-07-01 | 4 | 40%
3 | Phát triển | Lê Văn C | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 7 | 10%
4 | Kiểm thử | Phạm Thị D | 2026-07-08 | 2026-07-12 | 4 | 0%
5 | Triển khai | Nguyễn Văn A | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 3 | 0%